Caderno executivo do piloto MAPES

Hipóteses, métricas e critérios de decisão

Projeto MAPES | 2 de agosto de 2026

O piloto deve vender uma segunda decisão: ampliar, revisar ou interromper. Não deve pressupor adoção institucional antes dos resultados.

# Escopo recomendado

Duas a quatro disciplinas, professores voluntários, um responsável acadêmico e uma oferta claramente delimitada. O processo usa linha de base e acompanha qualidade, viabilidade, reutilização e escala.

# Hipóteses e evidências

| Hipótese | Evidência mínima | Continuidade |
| --- | --- | --- |
| Planejamento mais coerente | Comparação de objetivos, tarefas, materiais e avaliação antes/depois. | Melhoria identificável. |
| Aprendizagem mais complexa | Produtos ou respostas que exijam aplicação, análise e transferência. | Evidência além da recuperação. |
| Menos retrabalho | Registro de tempo por tipo de tarefa e revisões. | Redução após investimento inicial. |
| Reutilização | Nova oferta, atualização ou adoção por outro docente. | Menor esforço sem perda essencial. |

# Linha de base

Registrar versão atual do plano e dos materiais, objetivos, avaliações, tempo de preparação, dificuldades percebidas, indicadores acadêmicos disponíveis e materiais reutilizáveis.

# Qualidade

Alinhamento objetivo-atividade-avaliação; clareza dos materiais; autenticidade das tarefas; qualidade das justificativas dos estudantes; uso do feedback.

# Viabilidade

Horas de formação, planejamento, produção e revisão; dificuldades de uso; apoio necessário; efeitos indesejados, inclusive burocratização.

# Reutilização e escala

Materiais reaproveitados, tempo de atualização, adoção por outro docente, consistência entre turmas e dependência dos autores iniciais.

# Resultados exploratórios

Permanência, satisfação, avaliações docentes, Enade, custos e receita podem ser acompanhados, mas não são critérios primários e não devem ser atribuídos ao MAPES sem desenho adequado.

# Decisão ao final

| Decisão | Condição |
| --- | --- |
| Interromper | Ausência de ganho pedagógico ou carga desproporcional. |
| Revisar e repetir | Mecanismo promissor, com problemas de implementação. |
| Ampliar o piloto | Qualidade observável, viabilidade aceitável e perspectiva de reutilização. |
| Preparar escala | Resultados repetidos, adoção por outros docentes e suporte institucional definido. |